## List1
Tasky/Role	ProjectMg	Programm	Arch	UI/UX	QA	Hosting P
Zpracování požadavků + návrh	RA	C	A	I	C	I
Výběr technologií	A	C	R	C	C	I
UI/UX návrh	C	C	I	RA	I	I
Realizace backendu	C	RA	C	I	I	I
Testování	I	C	C	C	RA	I
Nasazení	A	R	C	C	C	A